## Backlog
ID | Tema | Como un.. | Necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión, Acceder al sistema como Administrador | Administrador | Ingresar usuario y contraseña | Iniciar sesión en la aplicación y gestionar la informacion de los miembros del gimnasio |  | Alta | Terminado
REQ002 | Crear usuarios con membresías | Administrador | Lllenar el Formulario de Ingreso de miembros | Ingresar nuevos miembros a la base datos del gimnasio |  | Alta | Terminado

## sprint
ID | Tema | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión | Ingresar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion de los miembros del gimnasio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear los campos del formulario el usuario y contraseña |  |  | Ian Alvarez |  | 2
REQ001-2 | Generar el ususario y contraseña para el ingreso al aplicativo. |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ001-3 | Crear el boton aceptar |  |  | Ian Alvarez |  | 1
ID | Tema | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Crear usuarios con membresías | Lllenar el Formulario de Ingreso de miembros | Ingresar nuevos miembros a la base datos del gimnasio |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Dar funcionaloidad a la opcion dentro del menú principal “Ingresar Miembro”. |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ002-2 | Crear el Formulario de Ingreso de miembros |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ002-3 | Crear el boton guardar |  |  | Ian Alvarez |  | 1
REQ002-4 | Guardar los datos en la base de datos |  |  | Ian Alvarez |  | 1
7

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Día 3 | Día 2 | Día 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1
REQ002-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1
REQ002-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
Horas Estimadas | 8 | 6 | 4 | 2.2 | 1.2 | 0.3
Horas Estimadas Restantes | 8 | 7.3333 | 6.6667 | 6 | 5.3333 | 4.6667
| Conclusion: | Según la gráfica, el avance durante el primer sprint fue positivo, ya que la línea de tiempo de planificación se sitúa por debajo de la línea base. Esto sugiere que el proyecto se llevó a cabo de manera exitosa y dentro del plazo previsto.
Recomendaciones:
Se sugiere mantener la misma metodología para los próximos sprints, considerando cuidadosamente las horas planificadas, con el objetivo de asegurar entregas puntuales y evitar posibles retrasos.